## Status
Sanity Test Report
Environment : Production
OATS instance : DC1-OATS-V-01
URL: http://riysoaclone.maaden.com:8010/
Sl. No. | Application | Module | Scenarios | Test Case Name | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual Closure Date | Status
1 | EBS | iProcurement | Requisition Creation | PO_CreateRequisition_0011 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Pass
2 | EBS | Purchasing / iProcurement | PO Creation | PO_StandarePOCreationFromPR_00104 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Pass
3 | EBS | iProcurement | Requisition creation in iProcurement | PO_Requisition_Creation_In_iProcurement_00123 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Pass
4 | EBS | Purchasing | Blanket Release creation without a Purchase Requisition | PO_BlanketReleaseCreation_WO_PR_00120 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Pass
5 | EBS | iSupplier | Invoice Creation | PO_iSupplier_InvoiceCreation_00120 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Pass
Test Results